## TravelGO! 일정표
개발 일정 | [13 empty] | .
프로젝트 이름 |  | TravelGo! | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2024-11월-25일
프로젝트 팀원 |  | 백승훈, 김정우
번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 세부 설명 | 기간 | 작업 완료 비율 | 11월
[8 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 기획 단계 | 백승훈, 김정우 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 프로젝트 아이디어 구상 | 0 | 100% | bar: 1주 목; 5주 월
1.2 | UI/UX 설계 | 백승훈, 김정우 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | Figma를 사용한 페이지 UI 디자인 | 0 | 100% | bar: 1주 목; 5주 월
1.3 | 요구사항 명세서 작성 | 백승훈, 김정우 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Notion에 요구사항 명세 | 0 | 100% | bar: 1주 목; 5주 월
1.4 | ERD 설계 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | ERD cloud를 이용한 ERD 설계 | 0 | 100% | bar: 1주 금; 5주 월
2 | 백엔드 개발
2.1 | 백엔드 개발 시작 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | REST API 명세서 작성, SpringBoot 프로젝트 생성 | 0 | 100% | bar: 1주 금; 5주 월
2.2 | 백엔드 테스트용 API 작성 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 기능별 API 작성 후 테스트 | 25 | 100% | bar: 1주 금 to 5주 수
2.3 | 백엔드 사용자 인증관련 기능 추가 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-13 | 2024-11-19 | JWT 토큰과 AuthInterceptor를 이용한 사용자 인증 처리 | 6 | 100% | bar: 3주 수 to 4주 화; 5주 월
2.4 | 백엔드 API 버그 수정 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 프론트엔드 & 백엔드 통합 과정에서의 버그 수정 | 8 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 수
3 | 프론트 개발
3.1 | 프론트 개발 시작 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | React 프로젝트 생성 | 0 | 100% | bar: 4주 월; 5주 월
3.2 | 페이지 구조 설계 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 페이지 기본 구조 설계 | 0 | 100% | bar: 4주 월; 5주 월
3.3 | 리뷰 게시판 기능 구현 | 백승훈 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | 자유로운 리뷰 게시판 구현 | 6 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 월
3.4 | 관광지 검색 기능 구현 | 김정우 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | DB에서 관광지를 분류 및 키워드로 조회 | 6 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 월
3.5 | 로그인, 회원가입, 로그아웃 기능 구현 | 김정우 | 2024-11-18 | 2024-11-24 | JWT 토큰과 AuthInterceptor를 이용한 회원 관리 | 6 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 월
3.6 | 플랜 게시판 기능 구현 | 김정우 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 등록한 내 플랜을 공유하는 게시판 구현 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
3.7 | 마이페이지, 상점 기능 구현 | 백승훈 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 마이페이지에 등급과 통계, 내 아이템 확인 및 상점 구현 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
3.8 | 뱃지 기능 구현 | 백승훈 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 마이페이지에 획득한 뱃지 표시 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
3.9 | 내 플랜 등록 기능 구현 | 김정우 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 관광지 조회 화면에서 내 플랜 등록 구현 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
3.1 | 배지 획득 조건 구현 | 김정우 | 2024-11-21 | 2024-11-24 | 배지 획득 조건 구현 | 3 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 월
3.11 | 모든 기능 수정, 삭제 추가 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 수정 및 삭제 기능 추가 | 2 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 월
3.12 | AI 분석 기능 추가 | 백승훈 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 플랜 등록 시 AI 분석 기능 추가 | 1 | 100% | bar: 4주 금 to 5주 월
3.13 | CSS 및 버그 수정 | 백승훈, 김정우 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | CSS와 버그 수정 | 1 | 100% | bar: 5주 월 to 5주 수